## R3決算書
森林環境譲与税に係る使途の公表
森林環境譲与税に関する決算状況一覧（令和３年度 森林環境譲与税額 １７７，８４０千円）
区 分 | 事業名 | 事業総額（千円） |  |  |  | 事業内容 | 実 績 | 事業効果（総括）
|  |  | うち当該年度の森林環境譲与税（千円） | うち基金取崩額（千円） | うち他の財源（千円）
林業総務事務経費 | 【国森林環境税】林地台帳整備経費 | 4246 | 4246 |  | 0 | 林地台帳の保守業務 | 委託業務 林地台帳及び林地台帳地図の更新 林地台帳管理システム年間保守 期間R3.4.1～R4.3.31 | 全国的に近年異常気象による災害が多発していることから郡上市では山地災害リスクの高い森林について森林環境譲与税を利用して針広混交林化を進め、多面的機能の維持増進を図ることとしている。 引き続き、意向調査対象地区の森林境界の明確化、森林施業プラン作成を進めながら森林整備事業（間伐等）を進めていく予定であるが当市は地籍調査事業の進捗率が非常に低く、今後の大きな課題となっている。 ・森林経営管理事業では段階的に事業推進を図り、未整備森林による施業着手・整備を完了することができた。 ・意向調査実施地区として5地区(164ha)を対象として意向調査等業務を委託34.87haの森林について経営管理権集積計画までの同意を得て公告することができた。 ・R2年度に意向調査を行った3地区を対象に森林境界明確化委託業務77haを実施した。 ・R1年度より意向調査、境界明確化、施業プランの作成を終えて、森林整備に着手している1地区では、間伐10.24ha、竹林除去0.36haを実施した。 ・郡上森林マネジメント協議会に対し、人件費等の運営補助を実施し、森林経営管理制度を推進することができた。 ・林業技術者育成・確保事業では、新規林業就業者に対して安全装備品等の支給支援を行った。また、令和３年度より岐阜県により創設されて林業就業移住支援金を活用し、2人の移住者・就業に対して支援金を給付した。 ・今後も林業技術者の育成・確保について推進する。また、高校生が卒業後、林業に従事できる環境、並びに意識の醸成を図る。 ・森林整備や素材生産を担う森林技術者を育成するための研修や講習会、教育等（17件、参加者延べ125人）の費用に対し補助し、林業技術者の知識技能の向上につながった。また素材生産量の拡大を目指し高性能林業機械の導入補助を2件行った。 ・森林作業道、林道、林業専用道の維持補修については通行が困難となっている既設林道及び作業道の補修、改良を進め、林内作業の安全性向上とともに効率的な森林整備を推進することができた。 ・風倒木等林内処理事業については地元要望に基づき、市内4箇所の風倒木を処理し、災害予防につなげることができた。 ・生活保全林整備事業について地元要望に基づき、市内13箇所（内、繰越3箇所）の森林整備を実施し、安全で安心な生活が送れる環境を確保することができた。 ・境界明確化等事前準備事業について郡上森林マネジメント協議会へ補助を行い、地域の森林に精通した人材による境界等の聞き取りにより、森林境界明確化事業への準備を行った。 ・森林林業普及啓発事業については、326人（内、繰越135人）の新生児へ市内木製玩具製造業者の製造した木製玩具のプレゼントを行い、幼少期より木に慣れ親しんだ生活により将来、森林・林業に関心を持つことを植え付け、親や家族にも山への関心を深め、山づくりを考える機会を与えることができた。 ・残額は今後の森林整備事業及び公共施設の木質化等に充当するため基金に積み立てた。
林業振興費 | 造林推進事業 | 73717 | 2994 |  | 70723 | 鳥獣被害防止施設設置等（忌避剤散布）のニホンジカ等による植栽木食害防止のための忌避剤散布への嵩上げ補助 | 補助金 忌避剤散布 169.12ha
林業振興費 | 小規模森林整備事業 | 2914 | 1299 |  | 1615 | 森林整備面積が小規模の公共事業の対象とならない里山の森林整備推進のための補助 | 補助金 下刈 5.23ha、枝打 2.07ha、除伐 0.15ha、保育間伐 1.74ha、間伐 3.50ha、皆伐 0.14ha、育成天然林 0.36ha 合計13.19ha
林業振興費 | 【国森林環境税】森林経営管理事業 | 76447 | 53061 | 23386 | 0 | ・今まで手の付けられなかった災害リスクの高い森林について適正に整備、管理していくため森林経営管理法に基づき森林所有者に森林経営に関する意向調査を行い、経営管理権集積計画を作成する。 ・意向調査を行った森林について森林境界の明確化及び森林施業プラン作成を行う。 ・経営管理権集積計画の同意を得た森林について間伐等の森林整備を行う。 ・郡上森林マネジメント協議会への運営補助を行う。 | 意向調査等委託業務 実施5地区 164ha 経営管理権集積計画作成 34.87ha 森林境界明確化委託業務 実施3地区 77ha 森林整備委託業務 実施1地区 間伐10.24ha、竹林除去 0.36ha 郡上森林マネジメント協議会運営補助金
林業振興費 | 【国森林環境税】林業技術者育成・確保事業 | 7368 | 7368 |  | 0 | 市内の森林整備及び生産活動を担う専門的な知識及び技術を有する人材を育成するため、講習・研修等の費用に対して支援する。また、ニホンジカ捕獲の推進のため、第一種銃猟免許を取得する者に対し、その経費に対し支援する。 | 補助金 森林技術者を育成するための研修や講習会、教育等 17件延べ125人 新規林業就業者確保対策事業 1件1人 狩猟免許取得補助 3件3人 高性能林業機械導入補助 2件 次世代型架線集材研修 1件
林業振興費 | 【国森林環境税】建】森林整備推進作業路整備事業 | 4757 | 4757 |  | 0 | 森林整備に必要な既設作業道の維持補修・拡幅・作業ポイント新設に要する経費に対し補助し、植林・保育・伐採等の森林整備を促す。 | 補助金 4団体12路線 使用可能となった作業道延長 5,461ｍ
林業振興費 | 【国森林環境税】風倒木等林内処理事業 | 2461 | 2461 |  | 0 | 林内の谷筋に存在する大雨等の気象災害により流出し、下流の民家に被害を与える恐れのある風倒木等の除去を行う。 | 委託業務 風倒木処理 4箇所
林業振興費 | 【国森林環境税】生活保全林整備事業 | 47901 | 23576 | 24325 | 0 | 郡上市ゾーニングで区分された生活保全林において人家、農地周辺の災害の発生する可能性のある森林について所有者による処理が困難で自治会から要望のあったものについて整備 | 委託業務 生活保全林整備 13箇所(内、3箇所は繰越）
林業振興費 | 【国森林環境税】境界明確化等事前準備事業 | 340 | 340 |  | 0 | 市が実施する森林境界明確化事業を円滑に進めるために、地区の取りまとめや境界確認のための立会等の事前準備に必要な経費を助成するための補助金 | 補助金 境界の聞き取り等 延べ20人
林業振興費 | 林業就業移住支援事業 | 1200 | 300 |  | 900 | 県において創設された「岐阜県林業就業移住支援金」を活用し、移住者・就業に対して移住支援金を給付 | 補助金 2件（単身者2人）
林業振興費 | 【国森林環境税】森林・林業普及啓発事業 | 2003 | 1567 |  | 436 | 新生児へ市内木製玩具製造業者の製造した木のおもちゃをプレゼントする。 | 需用費 新生児326人（内、135人は繰越分）
林業振興費 | 【県森林環境税】ニホンジカ捕獲事業 | 28985 | 8760 |  | 20225 | 主伐・再造林の推進に向け、植栽後の獣害対策支援に加え、本事業では個体数の削減を目的に、二ホンジカ捕獲の奨励金を交付 | 報償費 オス 780頭 メス 1,139頭 計 1,919頭
市有林管理費 | 建】市有林整備事業 | 42423 | 2607 |  | 39816 | 市有林経営計画に基づき木材生産林、環境保全林ごとに適切な経営管理を行う。 | 委託費 内ヶ谷作業道修繕測量試験費
林業振興費 | 【国森林環境税】建】森林整備推進林道整備事業 | 46043 | 30600 | 12600 | 2843 | 林道、林業専用道を整備することにより植林・保育・伐採等の森林整備を促す。 | 委託業務及び工事請負費 15箇所 地元負担金1,619千円
観光施設費 | 建】観光施設等整備事業 | 825 | 825 |  | 0 | 老朽化した公共施設（村間ヶ池遊歩道）の防護柵の修繕 | 工事費 国産材使用量 1.6ｍ3
公園費 | 公園維持管理経費 | 912 | 912 |  | 0 | 老朽化した公共施設（公園ベンチ）の木造化、木質化 | 需用費（修繕料） 国産材使用料 0.432ｍ3
社会教育施設費 | 建】文化施設整備事業 | 880 | 880 |  | 0 | 老朽化した公共施設（和歌文学館、篠脇山荘）の室外機塀取替え | 工事費 和歌文学館室外機塀取替工事 国産材使用料 0.6845ｍ3 篠脇山荘室外機塀取替工事 国産材使用料 0.3155ｍ3
学校建設費 | 建】小学校校舎等整備事業 | 5066 | 5066 |  | 0 | 老朽化した公共施設（石徹白小学校体育館）の床張替え | 工事費 石徹白小学校体育館改修工事 国産材使用料 7.7452ｍ3
その他特目基金積立金 | 森づくり振興基金 | 26221 | 26221 |  | 0 | 森林経営管理法に基づく森林整備事業及び公共施設の木質化に備えた積立金 | ―
合 計 |  | 374709 | 177840 | 60311 | 136558